**ZARZĄDZENIE NR 31/2024**

**BURMISTRZA ZABŁUDOWA**
z dnia 28 czerwca 2024r

**W sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego 2025 w gminie Zabłudów**.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2024r poz. 1465) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie nr II.11.2024 z dnia 24 maja 2024r
w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Zabłudów zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego 2025 w gminie Zabłudów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

 Adam Tomanek

Załącznik do zarządzenia
Burmistrza Zabłudowa
nr 31/2024 z dnia 28 czerwca 2024r

**HARMONOGRAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin** | **Etap procesu** | **Odpowiedzialni za realizację etapu** |
| Do 14.06.2024 | Ogłoszenie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego gminy Zabłudów w 2025 roku | Wskazany przez burmistrza pracownik Urzędu |
| 15.06.2024 – 30.10.2024 | Kampania informacyjna | Wskazany przez burmistrza pracownik Urzędu |
| 27.06.2024 – 31.08.2024 | Zgłaszanie projektów  | Pracownicy merytoryczni wskazani przez burmistrza |
| 01.09.2024 - 04.10.2024 | Weryfikacja formalna projektów | Pracownicy merytoryczni wskazani przez burmistrza |
| 05.10.2024 – 14.10.2024 | Procedura odwoławcza i publiczne losowanie kolejności zgłoszonych projektów na karcie do głosowania | Pracownicy merytoryczni wskazani przez burmistrza  |
| 23.10.2024 - 29.10.2024 | Głosowanie na projekty | Komisja powołana przez burmistrza |
| 30.10.2024 -  | Ustalenie wyników konsultacji i podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach | Komisja powołana przez burmistrza |
| do 15 listopada 2024 | Wpisanie zwycięskich projektów do projektu gminy Zabłudów na 2025 rok | Skarbnik gminy |
| do 31.12.2025 | * Ewaluacja procesu konsultacji oraz wykonania projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2025.
* Proponowanie sposobów rozwiązania kwestii nieuregulowanych w regulaminie poprzez proponowanie zmian regulaminu wynikających z ewaluacji
* Formułowanie rekomendacji kolejnych edycji budżetu obywatelskiego
 | Zespół ds. budżetu obywatelskiego |